Réunion de chantier du mercredi 24 juillet et mini réunion

Sont présents à la visite de chantier : Joël, Catherine et sa fille, Eric et Janine, Armelle, Henri, Sara et sa fille Laura, Paulette, Céline et Sasha, Anne Sophie et sa fille Annaelle, Benoît, Claude et J-René Pitrou, Paul, Nelly.

à la mini réunion : Joël, Catherine, Eric et Janine, Armelle, Henri et Sara,  Paulette, Céline et Sasha, Nelly.

ODJ

1-Réunion de chantier

2-Portes garages poubelle

3-Accueil de Nelly

4-Mails de Benoit à Elise

5-Choix peinture

6-TMA et réservation : les n° de parking n’étaient pas les mêmes

7-GT syndic avec F. Lemasson

8 : 24 h pour Calmette ; 31 août-1 septembre, 16 h- 16H.

1-Réunion de chantier

Les appartements :

Le cloisonnement des appartements de l'aile A (façade sur rue) sera achevé fin juillet. Celui de l'aile B (façade sur stationnements) est prévu terminé pour fin septembre.

La pose des garde-corps et l'aménagement extérieur seront effectués en septembre.

Les sols seront posés en octobre.

Les murs intérieurs des appartements seront préparés (enduits et peints de la couleur demandée sur échantillons proposés). Il n'y aura plus éventuellement qu'à peindre de la couleur de son choix.

Les plafonds, portes et plinthes seront peints de la couleur choisie pour les murs de la pièce.

Les parties communes :

L'enduit sur les murs extérieurs (béton) sera réalisé courant août.

Le jardin :

Elise conseille, côté jardin/stationnement, de poser un portail de 2,50 m de large afin d'anticiper tout besoin de passage d'un véhicule (entretien des gouttières, élagage,...).

L'évaluation financière et les détails sont à l'étude.

Livraison de l'immeuble par l'architecte le 29 novembre 2019.

Caen la mer Habitat réalisera la remise des clefs du lundi 2 au jeudi 5 décembre en même temps que l'état des lieux (2 RV par demi-journée).

Nous serons informés individuellement fin août / début septembre du jour et heure de RV.

Portillon de 2,5 m pour un accès jardin véhicule côté accès pompier et on laisse un petit portillon côté parking.

Pour les déménagements, les bras télescopiques pourraient atteindre les coursives par l’accès pompier.

Le GT déménagement pourrait prospecter des déménageurs . Evelyne a déjà travaillé sur cette question, lui demander si elle peut continuer .

Catherine prend un déménagement vélo !!!  Sur Caen. Voir  avec elle.

Evelyne a fait aussi des recherches sur les gardes meubles.

Quelqu’un a t il une remorque ?

2-Garage à vélo et local poubelle

Dalle béton en plus pour mettre les scooters à côté du local poubelle. Comment partage t on la facture ? En même temps les scooters libèrent une place de parking ?

On demande une porte du local poubelle à  deux vantaux rabattables sur le muret qu’ils peuvent s’ouvrir à fond.

On demande le prix de la dalle de béton. (1mx1m ?)

3-Accueil de Nelly

Ça a été plus vite que conventionnellement.

Il y un mois Nelly a appris par Catherine pour l’habitat elles font partie de l’association les Dérailleurs.

Nelly cherchait une copro avec lien d’entraide, rompre l’isolement.

S’occupait de son frère myopathe qui est décédé récemment. Cherche un projet de vie sur du long terme.

Vend son appartement en ce moment ; Calmette correspond à ce qu’elle souhaitait.

Travail d’infirmière, avec des réfugiés. Aide humanitaire, Tchad un an. Accueil en ce moment un Salvadorien qui a visité et mangé avec nous. Modelage aux Beaux Arts.

Pas d’enfants.

Nous faisons un tour de table de présentation, bienvenue Nelly !

4-Mails Benoit Élise

Remarque sur des plaques d’isolants pas très jointives : ce n’est pas un problème, il s’agit  du complément (4 cm) d’isolation entre l’isolant (22cm) de l’ossature bois / Weather Defence et le placo, là où passent les gaines techniques  . (explications données par Elise à Joël)

Portes abîmées chez Pitrou : ce sera changé.

Mail d’Evelyne à M. Marie : très mécontente n’a pas pu signer chez le notaire, ce n’étaient pas les bonnes PMA. Maxime Marie a réglé le problème, lui a proposé une autre date.

5- Choix peinture

Les Pitrou et Nelly ont donné leur choix ce soir, il ne reste plus que Marie Claire début août

Point 6  non traité ce soir

7- Le 6 septembre réunion syndic bénévole avec M. Lemasson, Joël, Eric . Qui d’autre ?

Sébastien,  Jean René Paulette, Catherine. Qu’aux 24 h pour Calmette le GT Syndic se donne rendez vous pour défricher. Il y aura un nom à donner.

Revoir Antoine Taillepied. (gendre Pitrou)

Relevé de décisions

Mail à Claude Jeanneau et Évelyne voir Maxime Marie . Leur transférer le mail de Maxime Marie (aujourd’hui) ;Joël

Transmettre le tableau de couleurs de peinture de murs. Marie Claire. Eric

Jardin : Changer les portes du local poubelle

Inverser porte et portillon Henri

Evaluer le volume de ce qu’on a à déménager Evelyne.

Il faudrait qu’on aille plus vite pour proposer ses meubles  sur le tableau de Bernard.

lien vers les déménageurs à vélo :

http://www.toutenvelo.fr/toutenvelo-caen

==> "formules de déménagement"